Доклад
о результатах мониторинга реализации муниципальных программ Курского муниципального округа Ставропольского края за 9 месяцев 2025 года
Общий объем финансирования программ в соответствии со сводной бюджетной росписью на 2025 год составил 2 433 245,72 тыс. рублей.
За 9 месяцев 2025 года кассовые расходы по основным мероприятиям программ составил 1 551 067,72 тыс. рублей.
Процент освоения финансовых средств составляет 63,7 %.
В разрезе программ состояние финансирования и выполнения основных мероприятий следующее.
1. «Развитие образования» 
Запланировано 1 225 236,42 тыс. рублей.
Кассовые расходы составили 854 819,67 тыс. рублей (69,8 % к бюджетной росписи).
Имеются основные мероприятия с низким кассовым исполнением:
	Наименование мероприятия
	План, тыс. руб.
	Кассовый расход, тыс. руб.
	%
	Пояснения

	Благоустройство территорий общеобразовательных учреждений
	7 159,75
	3 288,03
	45,9
	В связи со сложившейся экономией по торгам на благоустройство территории МКОУ «СОШ № 1» ст. Курская 904 299,72 рублей, и не произведенной оплатой за выполненные работы 2 698 086,15 рублей.

	Обновление и создание инфраструктуры дошкольных образовательных учреждений с целью создания современных условий обучения
	3 493,50
	1 532,32
	43,9
	В настоящее время завершается благоустройство территории МКДОУ № 18 «Аленка» ст. Галюгаевская

	Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
	7 104,97
	2 969,30
	41,8
	 К концу 2025 года запланировано заключить ещё 170 договоров и произвести оплату


2. «Социальная поддержка граждан» 
Запланировано 284 594,34 тыс. рублей. 
Кассовые расходы мероприятий программы составили 205 637,30 тыс. рублей (72,3 % к бюджетной росписи).
Выполнение основных мероприятий плановое, все выплаты производятся своевременно.
3. «Сохранение и развитие культуры» 
Запланировано 232 005,62 тыс. рублей.
Кассовые расходы составили 168 895,88 тыс. рублей (72,8 % к бюджетной росписи).
Имеются основные мероприятия с низким кассовым исполнением:
	Наименование мероприятия
	План, тыс. руб.
	Кассовый расход, тыс. руб.
	Пояснения

	Проведение ремонта зданий и сооружений
	1 581,03
	0,00
	Субсидия предоставлена Министерством культуры СК на капитальный ремонт кровли Зайцевского СДК МБУК «ЦКС». Соглашение подписано 03 октября 2025 г. Денежные средства будут потрачены до 31.12.2025 г.

	Создание условий для развития музейного дела
	10,00
	0,00
	Документы были отправлены на оплату в бухгалтерию 21.08.2025 г. Оплата пройдет до 10.10.2025 г.


4. «Развитие физической культуры и спорта» 
Запланировано 34 914,59 тыс. рублей.
Кассовые расходы составили 25 283,20 тыс. рублей (72,4 % к бюджетной росписи).
Выполнение основных мероприятий плановое.
5. «Молодежная политика» 
Запланировано 7 388,46 тыс. рублей.
Кассовые расходы составили 3 077,43 тыс. рублей (41,6 % к бюджетной росписи).
Имеются основные мероприятия с низким кассовым исполнением:
	Наименование мероприятия
	План, тыс. руб.
	Кассовый расход, тыс. руб.
	%
	Пояснения

	Проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение количества правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними
	50,00
	0,00
	0,0
	Мероприятие запланировано на 4 квартал 2025г

	Обеспечение деятельности Центра по реализации Программы
	6 045,68
	2 126,05
	35,2
	Принято решение о переносе ремонта интерьера помещения МКУ «КМЦ» на  2026 года.

	Укрепление материально-технической базы
	384,12
	183,47
	47,8
	Договоры с поставщиками заключены. Исполнение договоров запланировано на октябрь 2025 г.


6. «Управление имуществом» 
Запланировано 4 116,33 тыс. рублей.
Кассовые расходы составили 905,28 тыс. рублей (22,0 % к бюджетной росписи).

Имеются основные мероприятия с низким кассовым исполнением:
	Наименование мероприятия
	План, тыс. руб.
	Кассовый расход, тыс. руб.
	%
	Пояснения

	Управление муниципальной собственностью в области имущественных отношений
	800,00
	296,60
	37,1
	Экономия денежных средств по заключенным контрактам, в 4 квартале 2025 года   заключены контракты на межевание автомобильных дорог.

	Мероприятия по землеустройству и землепользованию
	3 316,33
	608,68
	18,4
	Экономия денежных средств по заключенным контрактам, в 4 квартале 2025 года   заключены контракты на межевание земельных участков под автомобильными дорогами. Заключен контракт на подготовку правил землепользования и застройки, срок исполнения конец октября 2025 года. Также заключен контракт по внесению сведений в ЕГРН границ населённых пунктов срок исполнения декабрь 2025.


7. «Управление финансами» 
Запланировано 57 943,43 тыс. рублей.
Кассовые расходы составили 39 132,29 тыс. рублей (67,5 % к бюджетной росписи).
Выполнение основных мероприятий плановое.
8. «Защита населения и территории Курского муниципального округа Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций» 
Запланировано 7 237,48 тыс. рублей.
Кассовые расходы составили 4 961,27 тыс. рублей (68,6 % к бюджетной росписи).
Имеются основные мероприятия с низким кассовым исполнением:
	Наименование мероприятия
	План, тыс. руб.
	Кассовый расход, тыс. руб.
	%
	Пояснения

	Мероприятия по защите населения и территории Курского муниципального округа Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	331,00
	130,45
	39,4
	В 4 квартале планируется приобретение костюмов химзащиты Л-1 в количестве 29 штук

	Обеспечение противопожарных мероприятий на территории Курского муниципального округа
	180,00
	0,00
	0,0
	Установка пожарных извещателей гражданам, относящимся к категориям носит заявительный характер. Обращений по данному вопросу не поступало.


9. «Развитие малого и среднего бизнеса, потребительского рынка, снижение административных барьеров» 
Запланировано 15 161,54 тыс. рублей.
Кассовые расходы составили 10 251,48 тыс. рублей (67,6 % к бюджетной росписи).
Выполнение основных мероприятий плановое.
10. «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» 
Запланировано 81 086,13 тыс. рублей.
Кассовые расходы составили 51 923,51 тыс. рублей (64,0 % к бюджетной росписи).
Имеется основное мероприятие с низким кассовым исполнением:
	Наименование мероприятия
	План, тыс. руб.
	Кассовый расход, тыс. руб.
	%
	Пояснения

	Реализация мероприятий по благоустройству детских площадок
	4 122,56
	77,58
	1,9
	Заключены МК № 12-25 от 08.08.2025 на благоустройство детской площадки по ул. Кооперативная в с. Полтавском, МК № 11/25 от 08.08.2025 на  благоустройство детской площадки по ул. Восточная, 3б в хут. Широкий Камыш по состоянию на 23.10.2025 подрядчики к работам не приступили, ведется претензионная работы


11. «Развитие сельского хозяйства» 
Запланировано 8 640,21 тыс. рублей. 
Кассовые расходы составили 6 453,51 тыс. рублей (74,7 % к бюджетной росписи).
Выполнение основных мероприятий плановое.
12. «Межнациональные отношения и поддержка казачества» 
Запланировано 62 714,66 тыс. рублей.
Кассовые расходы составили 40 824,73 тыс. рублей (65,1 % к бюджетной росписи).
Имеется основное мероприятие «Информирование населения Курского муниципального округа по вопросам противодействия распространению терроризма, этнического и религиозного экстремизма», на котором запланировано 337,26 тыс. рублей с кассовым исполнением 54,0 % по причине того, что по заключённым договорам на приобретение наградной продукции и полиграфической продукции оплата запланирована в октябре 2025 года.
13. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 
Финансирование по данной программе на 2025 год не предусмотрено.
14. «Профилактика правонарушений» 
Запланировано 1 236,15 тыс. рублей.
Кассовые расходы составили 653,71 тыс. рублей (52,9 % к бюджетной росписи).
Имеются основные мероприятия с низким кассовым исполнением:
	Наименование мероприятия
	План, тыс. руб.
	Кассовый расход, тыс. руб.
	%
	Пояснения

	Профилактика правонарушений на улицах и в общественных местах в Курском муниципальном округе Ставропольского края
	685,00
	374,13
	54,6
	запланировано стимулирование народных дружинников в IV квартале 2025 года

	Профилактика правонарушений, совершаемых на территории Курского муниципального округа, лицами в состоянии алкогольного опьянения и в отношении них
	5,00
	0,00
	0,0
	заключен договор на приобретение сувенирной продукции для проведения акций, оплата запланирована в ноябре 2025 года

	Профилактика рецидивной преступности
	5,00
	0,00
	0,0
	

	Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи
	10,00
	5,08
	50,8
	

	Профилактика мошенничества на территории Курского муниципального округа
	20,00
	0,00
	0,0
	

	Профилактика правонарушений в сфере миграции
	5,00
	0,00
	0,0
	запланировано в IV квартале приобретение сувенирной-патриотической продукции

	Формирование у населения Курского муниципального округа установок на ведение здорового образа жизни и нетерпимого отношения к наркомании
	55,00
	0,00
	0,0
	запланирована закупка баннеров и полиграфической продукции антинаркотической направленности в IV квартале 2025 года

	Приобретение средств инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории Курского муниципального округа
	331,151
	154,50
	46,7
	Ростовановским территориальным отделом АКМО и МКУ «Комитет по ФК и спорту» в IV квартале запланировано приобретение видео систем


15. «Противодействие коррупции в администрации Курского муниципального округа Ставропольского края» 
Запланировано 55,70 тыс. рублей.
Кассовые расходы составили 25,91 тыс. рублей (46,5 % к бюджетной росписи).
Выполнение основных мероприятий запланировано в декабре 2025 года.
16. «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» 
Запланировано 8 064,97 тыс. рублей.
Кассовые расходы составили 6 704,86 тыс. рублей (83,1 % к бюджетной росписи).
Выполнение основных мероприятий плановое.
17. «Формирование современной городской среды» 
Запланировано 38 444,64 тыс. рублей.
Кассовые расходы составили 28 333,91 тыс. рублей (73,7 % к бюджетной росписи).
Имеется основное мероприятия «Организация проведения работ по благоустройству общественных и дворовых территорий Курского муниципального округа» с кассовым исполнением 24,8 % (запланировано 13 444,62 тыс. рублей, расход - 3 333,91 тыс. рублей). Данное мероприятие включает в себя исполнение следующих проектов:
	Наименование проекта
	План, тыс. руб.
	Кассовый расход, тыс. руб.
	Пояснения

	Выполнение работ по устройству системы капельного орошения по аллее на ул. Школьной в с. Русское Курского муниципального округа Ставропольского края
	2 395,04
	0,00
	Работы выполнены с нарушениями, на данный момент ведется претензионная работа, оплата планируется на 4 квартал 2025 года

	Обустройство уличного освещения по ул. Парковая в станице Стодеревской Курского муниципального округа Ставропольского края
	1 112,60
	0,00
	Оплата по данному проекту в октябре 2025 года

	Установка водонапорной башни по ул. Октябрьская в селе Серноводское Курского муниципального округа Ставропольского края
	1 200,00
	0,00
	Заключен муниципальный контракт 26.10.2025, оплата планируется в декабре 2025 года

	Благоустройство детской площадки по улице Луговой в поселке Ровном Курского муниципального округа Ставропольского края
	1 444,02
	0,00
	Заключен муниципальный контракт 16.10.2025, оплата планируется в декабре 2025 года


18. «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры» 
Запланировано 364 355,06 тыс. рублей.
Кассовые расходы составили 103 183,76 тыс. рублей (28,3 % к бюджетной росписи).
Имеются основные мероприятия с низким кассовым исполнением:
	Наименование мероприятия
	План, тыс. руб.
	Кассовый расход, тыс. руб.
	%
	Пояснения

	Организация перевозок пассажиров и багажа пассажирским автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам
	14 756,39
	6 711,21
	45,5
	С АО «Меркурий» заключено 6 муниципальных контрактов на перевозку пассажиров, срок освоения д/с 31.12.2025 

	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	199 881,36
	96 472,55
	48,3
	По итогам торгов образовалась экономия в размере 34 751 357 руб. 25 коп.,  перечисление за выполненные работы будут осуществлены в 4 квартале 2025 года

	Строительство и реконструкция авто-мобильных дорог общего пользования местного значения
	141 703,18
	0,00
	0,0
	14 января 2025 года администрация и ООО «ДМК» заключила дополнительное соглашение № 7 к муниципальному контракту № 58 от 30.12.2022 г. на «Реконструкцию автомобильной дороги Ага-Батыр – Дыдымкин», в котором определен новый срок выполнения работ по вышеуказанному объекту. Подрядчик приступил к работам с 05.09.2025. 21.10.2025 направлена заявка для перечисления межбюджетного трансферта в бюджет Курского МО на сумму 10 992 470 руб. Срок освоения остальных д/с 31.12.2025

	Капитальный ремонт искусственных дорожных сооружений
	8 014,13
	0,00
	0,0
	Заключен МК № 17/25 от 19.09.2025 на проектирование моста через реку Кура в с. Ростовановском. В октябре будет направлена заявка на оплату в размере 4 099 732 руб. 85 коп. Срок освоения д/с 2025 год


19. «Содействие развитию и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» 
Запланировано 50,00 тыс. рублей.
Кассовые расходы составили 0,00 тыс. рублей (0,0 % к бюджетной росписи).
Конкурс по предоставлению субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям запланирован на декабрь 2025 года.

По результатам проведенного мониторинга ответственным исполнителям необходимо:
внести изменения в плановые значения показателей и индикаторов;
привести в соответствие с внесенными изменениями в муниципальные программы детальные планы графики в части финансового обеспечения основных мероприятий;
[bookmark: _GoBack]осуществлять мониторинг контрольных событий и программных мероприятий.



Начальник отдела экономического 
развития администрации 
Курского муниципального округа 
Ставропольского края                                                              В.В. Шпитько
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