Доклад

о результатах мониторинга реализации муниципальных программ Курского муниципального округа Ставропольского края за 9 месяцев 2025 года

Общий объем финансирования программ в соответствии со сводной бюджетной росписью на 2025 год составил 2 433 245,72 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2025 года кассовые расходы по основным мероприятиям программ составил 1 551 067,72 тыс. рублей.

Процент освоения финансовых средств составляет 63,7 %.

В разрезе программ состояние финансирования и выполнения основных мероприятий следующее.

1. «Развитие образования»

Запланировано 1 225 236,42 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 854 819,67 тыс. рублей (69,8 % к бюджетной росписи).

Имеются основные мероприятия с низким кассовым исполнением:

| Наименование мероприятия | План, тыс. руб. | Кассовый расход, тыс. руб. | % | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Благоустройство территорий общеобразовательных учреждений | 7 159,75 | 3 288,03 | 45,9 | В связи со сложившейся экономией по торгам на благоустройство территории МКОУ «СОШ № 1» ст. Курская 904 299,72 рублей, и не произведенной оплатой за выполненные работы 2 698 086,15 рублей. |
| Обновление и создание инфраструктуры дошкольных образовательных учреждений с целью создания современных условий обучения | 3 493,50 | 1 532,32 | 43,9 | В настоящее время завершается благоустройство территории МКДОУ № 18 «Аленка» ст. Галюгаевская |
| Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 7 104,97 | 2 969,30 | 41,8 | К концу 2025 года запланировано заключить ещё 170 договоров и произвести оплату |

2. «Социальная поддержка граждан»

Запланировано 284 594,34 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы составили 205 637,30 тыс. рублей (72,3 % к бюджетной росписи).

Выполнение основных мероприятий плановое, все выплаты производятся своевременно.

3. «Сохранение и развитие культуры»

Запланировано 232 005,62 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 168 895,88 тыс. рублей (72,8 % к бюджетной росписи).

Имеются основные мероприятия с низким кассовым исполнением:

| Наименование мероприятия | План, тыс. руб. | Кассовый расход, тыс. руб. | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- |
| Проведение ремонта зданий и сооружений | 1 581,03 | 0,00 | Субсидия предоставлена Министерством культуры СК на капитальный ремонт кровли Зайцевского СДК МБУК «ЦКС». Соглашение подписано 03 октября 2025 г. Денежные средства будут потрачены до 31.12.2025 г. |
| Создание условий для развития музейного дела | 10,00 | 0,00 | Документы были отправлены на оплату в бухгалтерию 21.08.2025 г. Оплата пройдет до 10.10.2025 г. |

4. «Развитие физической культуры и спорта»

Запланировано 34 914,59 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 25 283,20 тыс. рублей (72,4 % к бюджетной росписи).

Выполнение основных мероприятий плановое.

5. «Молодежная политика»

Запланировано 7 388,46 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 3 077,43 тыс. рублей (41,6 % к бюджетной росписи).

Имеются основные мероприятия с низким кассовым исполнением:

| Наименование мероприятия | План, тыс. руб. | Кассовый расход, тыс. руб. | % | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение количества правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними | 50,00 | 0,00 | 0,0 | Мероприятие запланировано на 4 квартал 2025г |
| Обеспечение деятельности Центра по реализации Программы | 6 045,68 | 2 126,05 | 35,2 | Принято решение о переносе ремонта интерьера помещения МКУ «КМЦ» на 2026 года. |
| Укрепление материально-технической базы | 384,12 | 183,47 | 47,8 | Договоры с поставщиками заключены. Исполнение договоров запланировано на октябрь 2025 г. |

6. «Управление имуществом»

Запланировано 4 116,33 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 905,28 тыс. рублей (22,0 % к бюджетной росписи).

Имеются основные мероприятия с низким кассовым исполнением:

| Наименование мероприятия | План, тыс. руб. | Кассовый расход, тыс. руб. | % | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Управление муниципальной собственностью в области имущественных отношений | 800,00 | 296,60 | 37,1 | Экономия денежных средств по заключенным контрактам, в 4 квартале 2025 года заключены контракты на межевание автомобильных дорог. |
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 3 316,33 | 608,68 | 18,4 | Экономия денежных средств по заключенным контрактам, в 4 квартале 2025 года заключены контракты на межевание земельных участков под автомобильными дорогами. Заключен контракт на подготовку правил землепользования и застройки, срок исполнения конец октября 2025 года. Также заключен контракт по внесению сведений в ЕГРН границ населённых пунктов срок исполнения декабрь 2025. |

7. «Управление финансами»

Запланировано 57 943,43 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 39 132,29 тыс. рублей (67,5 % к бюджетной росписи).

Выполнение основных мероприятий плановое.

8. «Защита населения и территории Курского муниципального округа Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций»

Запланировано 7 237,48 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 4 961,27 тыс. рублей (68,6 % к бюджетной росписи).

Имеются основные мероприятия с низким кассовым исполнением:

| Наименование мероприятия | План, тыс. руб. | Кассовый расход, тыс. руб. | % | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по защите населения и территории Курского муниципального округа Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 331,00 | 130,45 | 39,4 | В 4 квартале планируется приобретение костюмов химзащиты Л-1 в количестве 29 штук |
| Обеспечение противопожарных мероприятий на территории Курского муниципального округа | 180,00 | 0,00 | 0,0 | Установка пожарных извещателей гражданам, относящимся к категориям носит заявительный характер. Обращений по данному вопросу не поступало. |

9. «Развитие малого и среднего бизнеса, потребительского рынка, снижение административных барьеров»

Запланировано 15 161,54 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 10 251,48 тыс. рублей (67,6 % к бюджетной росписи).

Выполнение основных мероприятий плановое.

10. «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры»

Запланировано 81 086,13 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 51 923,51 тыс. рублей (64,0 % к бюджетной росписи).

Имеется основное мероприятие с низким кассовым исполнением:

| Наименование мероприятия | План, тыс. руб. | Кассовый расход, тыс. руб. | % | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий по благоустройству детских площадок | 4 122,56 | 77,58 | 1,9 | Заключены МК № 12-25 от 08.08.2025 на благоустройство детской площадки по ул. Кооперативная в с. Полтавском, МК № 11/25 от 08.08.2025 на благоустройство детской площадки по ул. Восточная, 3б в хут. Широкий Камыш по состоянию на 23.10.2025 подрядчики к работам не приступили, ведется претензионная работы |

11. «Развитие сельского хозяйства»

Запланировано 8 640,21 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 6 453,51 тыс. рублей (74,7 % к бюджетной росписи).

Выполнение основных мероприятий плановое.

12. «Межнациональные отношения и поддержка казачества»

Запланировано 62 714,66 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 40 824,73 тыс. рублей (65,1 % к бюджетной росписи).

Имеется основное мероприятие «Информирование населения Курского муниципального округа по вопросам противодействия распространению терроризма, этнического и религиозного экстремизма», на котором запланировано 337,26 тыс. рублей с кассовым исполнением 54,0 % по причине того, что по заключённым договорам на приобретение наградной продукции и полиграфической продукции оплата запланирована в октябре 2025 года.

13. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

Финансирование по данной программе на 2025 год не предусмотрено.

14. «Профилактика правонарушений»

Запланировано 1 236,15 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 653,71 тыс. рублей (52,9 % к бюджетной росписи).

Имеются основные мероприятия с низким кассовым исполнением:

| Наименование мероприятия | План, тыс. руб. | Кассовый расход, тыс. руб. | % | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Профилактика правонарушений на улицах и в общественных местах в Курском муниципальном округе Ставропольского края | 685,00 | 374,13 | 54,6 | запланировано стимулирование народных дружинников в IV квартале 2025 года |
| Профилактика правонарушений, совершаемых на территории Курского муниципального округа, лицами в состоянии алкогольного опьянения и в отношении них | 5,00 | 0,00 | 0,0 | заключен договор на приобретение сувенирной продукции для проведения акций, оплата запланирована в ноябре 2025 года |
| Профилактика рецидивной преступности | 5,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи | 10,00 | 5,08 | 50,8 |  |
| Профилактика мошенничества на территории Курского муниципального округа | 20,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| Профилактика правонарушений в сфере миграции | 5,00 | 0,00 | 0,0 | запланировано в IV квартале приобретение сувенирной-патриотической продукции |
| Формирование у населения Курского муниципального округа установок на ведение здорового образа жизни и нетерпимого отношения к наркомании | 55,00 | 0,00 | 0,0 | запланирована закупка баннеров и полиграфической продукции антинаркотической направленности в IV квартале 2025 года |
| Приобретение средств инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории Курского муниципального округа | 331,151 | 154,50 | 46,7 | Ростовановским территориальным отделом АКМО и МКУ «Комитет по ФК и спорту» в IV квартале запланировано приобретение видео систем |

15. «Противодействие коррупции в администрации Курского муниципального округа Ставропольского края»

Запланировано 55,70 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 25,91 тыс. рублей (46,5 % к бюджетной росписи).

Выполнение основных мероприятий запланировано в декабре 2025 года.

16. «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»

Запланировано 8 064,97 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 6 704,86 тыс. рублей (83,1 % к бюджетной росписи).

Выполнение основных мероприятий плановое.

17. «Формирование современной городской среды»

Запланировано 38 444,64 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 28 333,91 тыс. рублей (73,7 % к бюджетной росписи).

Имеется основное мероприятия «Организация проведения работ по благоустройству общественных и дворовых территорий Курского муниципального округа» с кассовым исполнением 24,8 % (запланировано 13 444,62 тыс. рублей, расход - 3 333,91 тыс. рублей). Данное мероприятие включает в себя исполнение следующих проектов:

| Наименование проекта | План, тыс. руб. | Кассовый расход, тыс. руб. | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по устройству системы капельного орошения по аллее на ул. Школьной в с. Русское Курского муниципального округа Ставропольского края | 2 395,04 | 0,00 | Работы выполнены с нарушениями, на данный момент ведется претензионная работа, оплата планируется на 4 квартал 2025 года |
| Обустройство уличного освещения по ул. Парковая в станице Стодеревской Курского муниципального округа Ставропольского края | 1 112,60 | 0,00 | Оплата по данному проекту в октябре 2025 года |
| Установка водонапорной башни по ул. Октябрьская в селе Серноводское Курского муниципального округа Ставропольского края | 1 200,00 | 0,00 | Заключен муниципальный контракт 26.10.2025, оплата планируется в декабре 2025 года |
| Благоустройство детской площадки по улице Луговой в поселке Ровном Курского муниципального округа Ставропольского края | 1 444,02 | 0,00 | Заключен муниципальный контракт 16.10.2025, оплата планируется в декабре 2025 года |

18. «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры»

Запланировано 364 355,06 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 103 183,76 тыс. рублей (28,3 % к бюджетной росписи).

Имеются основные мероприятия с низким кассовым исполнением:

| Наименование мероприятия | План, тыс. руб. | Кассовый расход, тыс. руб. | % | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация перевозок пассажиров и багажа пассажирским автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам | 14 756,39 | 6 711,21 | 45,5 | С АО «Меркурий» заключено 6 муниципальных контрактов на перевозку пассажиров, срок освоения д/с 31.12.2025 |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 199 881,36 | 96 472,55 | 48,3 | По итогам торгов образовалась экономия в размере 34 751 357 руб. 25 коп., перечисление за выполненные работы будут осуществлены в 4 квартале 2025 года |
| Строительство и реконструкция авто-мобильных дорог общего пользования местного значения | 141 703,18 | 0,00 | 0,0 | 14 января 2025 года администрация и ООО «ДМК» заключила дополнительное соглашение № 7 к муниципальному контракту № 58 от 30.12.2022 г. на «Реконструкцию автомобильной дороги Ага-Батыр – Дыдымкин», в котором определен новый срок выполнения работ по вышеуказанному объекту. Подрядчик приступил к работам с 05.09.2025. 21.10.2025 направлена заявка для перечисления межбюджетного трансферта в бюджет Курского МО на сумму 10 992 470 руб. Срок освоения остальных д/с 31.12.2025 |
| Капитальный ремонт искусственных дорожных сооружений | 8 014,13 | 0,00 | 0,0 | Заключен МК № 17/25 от 19.09.2025 на проектирование моста через реку Кура в с. Ростовановском. В октябре будет направлена заявка на оплату в размере 4 099 732 руб. 85 коп. Срок освоения д/с 2025 год |

19. «Содействие развитию и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

Запланировано 50,00 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 0,00 тыс. рублей (0,0 % к бюджетной росписи).

Конкурс по предоставлению субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям запланирован на декабрь 2025 года.

По результатам проведенного мониторинга ответственным исполнителям необходимо:

внести изменения в плановые значения показателей и индикаторов;

привести в соответствие с внесенными изменениями в муниципальные программы детальные планы графики в части финансового обеспечения основных мероприятий;

осуществлять мониторинг контрольных событий и программных мероприятий.

Начальник отдела экономического

развития администрации

Курского муниципального округа

Ставропольского края                                                              В.В. Шпитько