ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КУРСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

25 апреля 2018 г.	 ст-ца Курская	    № 21

О результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ Курского муниципального района Ставропольского края

В целях реализации мероприятий по оценке муниципальных программ Курского муниципального района Ставропольского края, в соответствии с пунктом 42 постановления администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 11 ноября 2014 г. № 889 «О внесении изменений в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Курского муниципального района Ставропольского края, утвержденный постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 11 ноября 2013 г. № 859» и постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 28 апреля 2016 г. № 244 «Об утверждении Методики оценки эффективности реализации муниципальных программ Курского муниципального района Ставропольского края»,

Приказываю:

1. Утвердить результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ  Курского муниципального района Ставропольского края за 2017 год.

2. Представить отчет об  оценке эффективности реализации муниципальных программ  Курского муниципального района Ставропольского края за 2017 год в отдел экономического и социального развития администрации Курского муниципального района Ставропольского края.

3. Разместить результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ  Курского муниципального района Ставропольского края за 2017 год  на официальном сайте администрации Курского муниципального района Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Начальник Финансового управления

администрации Курского муниципального

района Ставропольского края                                                     Е.В. Мишина

| Оценка эффективности реализации муниципальных программ Курского муниципального района Ставропольского края |
| --- |
| за 2017 год |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ |
|  |  | Степень достижения целей муниципальной программы | Степень соответствия кассовых расходов муниципальной программы их запланированному уровню | Оценка эффективности муниципальной программы | Оценка результативности достижения целей муниципальной программы |
| 1 | Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края "Развитие образования на 2015-2017 годы" | 97 | 99,9 | 98,47 | Плановая |
|  | Вывод: Основные мероприятия по Программе выполнены, кроме показателя "Обеспечение доступности и повышения качества образования в образовательных учреждениях района", где ухудшилось качество образования( показатель сдачи ЕГЭ), поэтому запланированные результаты реализации основных мероприятий достигнуты, но не все. По подпрограмме 1. «Развитие начального, среднего и общего образования на 2015-2017 годы» не выполнен показатель - доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций. По подпрограмме 2. "Развитие дошкольного образования на 2015-2017 годы" отклонения по показателям программы обоснованы. Оценка результативности достижения целей муниципальной программы - Плановая |
| 2 | Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края "Социальная поддержка граждан на 2015-2017 годы" | 93,7 | 99,3 | 96,5 | Плановая |
|  | Вывод: Основные мероприятия по Программе выполнены в полном объеме и все запланированные результаты их реализации достигнуты. Отклонения значений показателей от плановых по выплатам социального характера обоснованы и произведены по потребности. Оценка результативности достижения целей муниципальной программы - плановая |
| 3 | Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края "Сохранение и развитие культуры на 2015-2017 годы" | 117,5 | 93,7 | 105,6 | Выше плановой |
|  | Вывод: Оценка результативности достижения целей муниципальной программы (решения задач подпрограммы) -выше плановой. Но основные мероприятия по Подпрограмме 3 «Организация культурно-досуговой деятельности» в разделе Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культуры выполнены не в полном объеме, так как дополнительные средства на капитальный ремонт районного Дома культуры из краевого бюджета выделены в четвертом квартале 2017 года. Аукционы проведены в декабре 2017 года, соответственно ремонтные работы будут проведены в 2018 году. Вины главного исполнителя Программы в том, что средства в 2017г на 100% не использованы, а цель до конца не достигнута - нет. |
| 4 | Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края "Развитие физической культуры и спорта на 2015-2017 годы" | 138,5 | 100 | 119,3 | Выше плановой |
|  | Вывод: Основные мероприятия по Программе выполнены в полном объеме и все запланированные результаты их реализации достигнуты. При оценке результативности достижения плановых значений показателей (Сумма Одпз) Степень соответствия кассовых расходов бюджета Курского муниципального района Ставропольского края их запланированному уровню - Подпрограмма 1 в 2017 году = 0 в связи с изменением бюджетной классификации и вины главного исполнителя программы в этом нет , поэтому данный показатель не учитывается в расчете средней оценки. Оценка эффективности реализации муниципальной программы -выше плановой. |
| 5 | Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края "Молодежная политика на 2015-2017 годы" | 390,8 | 100 | 245,4 | Выше плановой |
|  | Вывод:Основные мероприятия по Программе выполнены в полном объеме и все запланированные результаты их реализации достигнуты. Оценка результативности достижения целей муниципальной программы (решения задач подпрограммы) -выше плановой. |
| 6 | Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края "Управление имуществом на 2015-2017 годы" | 192,9 | 100 | 146,5 | Выше плановой |
|  | Вывод: Основные мероприятия по Программе выполнены. Запланированные результаты их реализации достигнуты, показатель "Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположена в границах Курского района Ставропольского края" в 2017 году перевыполнен, но показатель "Доходы, полученные от сдачи в аренду недвижимого муниципального имущества, находящегося в собственности Курского муниципального района Ставропольского края" выполнен только на 46% из-за предоставления помещений в безвозмездное пользование. Оценка результативности достижения целей муниципальной программы -Выше плановой. |
| 7 | Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края "Управление финансами на 2015-2017 годы" | 104,6 | 100 | 102,3 | Выше плановой |
|  | Вывод: Основные мероприятия по Программе выполнены в полном объеме и все запланированные результаты их реализации достигнуты. По показателю, сумма возмещенных финансовых нарушений бюджетного законодательства, результат достигнут выше планируемого. Оценка результативности достижения целей муниципальной программы -выше плановой |
| 8 | Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края "Защита населения и территории Курского района Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций на 2015-2017 годы" | 100 | 100 | 100 | Плановая |
|  | Вывод: Основные мероприятия по Программе выполнены в полном объеме и все запланированные результаты их реализации достигнуты. Оценка результативности достижения целей муниципальной программы (решения задач подпрограммы) -плановая |
| 9 | Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края "Развитие малого и среднего бизнеса, потребительского рынка, снижение административных барьеров на 2015-2017 годы" | 104,7 | 100 | 102,3 | Выше плановой |
|  | Вывод: Основные мероприятия по Программе выполнены в полном объеме и не все запланированные результаты их реализации достигнуты, но показатель "Объем инвестиций в основной капитал" выполнен ниже плана в связи с тем, что не реализованы инвестиционные проекты : №1«Строительство и реконструкция мелиоративной системы», инициатор - ООО «СтавАгроКом»; №2 «Строительство фрукто-хранилища», инициатор - ООО "СтавАгроКом". Проекты приостановлены в связи с отсутствием финансовых средств; №3 «Реконструкция орошаемого участка 226 га», инициатор – ООО СП «Содружество». Проект продлен до 2018 года по причине отсутствия средств. Оценка результативности достижения целей муниципальной программы -выше плановой. |
| 10 | Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края "Развитие коммунального хозяйства, транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения на 2015-2017 годы" | 100,2 | 98,13 | 99,17 | Плановая |
|  | Вывод: Основные мероприятия по Программе выполнены в полном объеме и все запланированные результаты их реализации достигнуты. Оценка результативности достижения целей муниципальной программы (решения задач подпрограммы) - плановой |
| 11 | Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства на 2015-2017 годы" | 97,9 | 77 | 87,5 | Ниже плановой |
|  | Вывод: Основные мероприятия по Программе выполнены в полном объеме и все запланированные результаты их реализации достигнуты, кроме показателя оказание несвязанной поддержки в области производства семенного картофеля и овощей открытого грунта и в области растениеводства (произведен возврат в связи с отсутствие документов на предоставление субсидии). Оценка результативности достижения целей муниципальной программы (решения задач подпрограммы) - ниже плановой |
| 12 | Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края "Межнациональные отношения и поддержка казачества на 2015-2017 годы" | 94,9 | 100 | 97,5 | Плановая |
|  | Вывод: Основные мероприятия по Программе выполнены, а запланированные результаты их реализации достигнуты не в полном объеме. Мероприятия: "Увеличение количества встреч с лидерами и членами национальных диаспор, религиозных организаций; увеличение количества мероприятий, направленных на профилактику совершения на территории Курского района террористических актов и экстремистских проявлений" выполнено только на 16,7% , "Увеличение количества муниципальных объектов, учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, здравоохранения, оборудованных системами видеонаблюдения" на 27,3%, т.к. не были вовремя внесены изменения в целевые индикаторы. По прежнему очень много повторяющихся показателей и показателей имеющих зависимость друг от друга, что делает оценку результативности достижения целей муниципальной программы (решения задач подпрограммы) не объективной, требуется пересмотр целевых индикаторов. Оценка результативности достижения целей муниципальной программы (решения задач подпрограммы) - плановая. |