ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КУРСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

23 марта 2020 г.	 ст-ца Курская	    № 17

О результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ Курского муниципального района Ставропольского края

В соответствии с пунктом 42 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Курского муниципального района Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 11 ноября 2013 г. № 859 и Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Курского муниципального района Ставропольского края, утвержденной постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 28 апреля 2016 г. № 244, в целях реализации мероприятий по оценке муниципальных программ Курского муниципального района Ставропольского края

Приказываю:

1. Утвердить результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ  Курского муниципального района Ставропольского края за 2019 год.

2. Представить отчет об оценке эффективности реализации муниципальных программ Курского муниципального района Ставропольского края за 2019 год в отдел экономического и социального развития администрации Курского муниципального района Ставропольского края.

3. Разместить результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ Курского муниципального района Ставропольского края за 2019 год на официальном сайте администрации Курского муниципального района Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Начальник Финансового управления

администрации Курского

муниципального района

Ставропольского края                                                                  Е.В.Мишина

| Оценка эффективности реализации муниципальных программ Курского муниципального района Ставропольского края |
| --- |
| за 2019 год |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ |
|  |  | Степень достижения целей муниципальной программы | Степень соответствия кассовых расходов муниципальной программы их запланированному уровню | Оценка эффективности муниципальной программы | Оценка результативности достижения целей муниципальной программы |
| 1 | Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края "Развитие образования" | 98,9 | 98,7 | 98,8 | плановая |
|  | Степень достижения цели выполнена плановая, кроме целевых индикаторов "Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, обеспеченных местами в муниципальных дошкольных учреждениях Курского муниципального района Ставропольского края, в общей численности детей района от 3 до 7 лет" выполнена на 83%, т.к. сохраняется очередь на зачисление детей в возрасте от 3 до 7 лет в МДОУ № 16 с. Ростовановское, отсутствуют дошкольные образовательные учреждения в х. Пролетарский, х. Привольный, и "Количество введенных дополнительных мест в дошкольных учреждениях" выполнен на 0%, в настоящее время проводятся мероприятия по заключению муниципального контракта на изготовление проектно-сметной документации по реконструкции здания под детский сад в х. Привольный, и строительство дошкольного учреждения в с Ростовановском запланировано на 2020-2021 год. Основные мероприятия по Программе выполнены. Оценка результативности достижения целей муниципальной программы - плановая |
| 2 | Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края "Социальная поддержка граждан | 97,8 | 98,4 | 98,1 | плановая |
|  | Степень достижения целей муниципальной программы - 97,8%. Не выполнены следующие показатели индикаторов: "Доля семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей, проживающих на территории района" выполнен на 74,29%, в связи с изменением краевого стандарта максимально допустимой доли расходов с 15% на 22% произошло сокращение получателей субсидий, а также причиной явились индексация размера пенсии и уменьшение прожиточного минимума за 3 квартал отчетного периода. Основные мероприятия по Программе выполнены в полном объеме и все запланированные результаты их реализации достигнуты, но одно мероприятие "Проведение новогодней елки для детей с ограниченными возможностями здоровья" исполнено только на 87%, так как сложилась экономия по закупке подарков. Оценка результативности достижения целей муниципальной программы - плановая. |
| 3 | Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края "Сохранение и развитие культуры" | 149,2 | 83,1 | 116,2 | выше плановой |
|  | Оценка результативности достижения целей муниципальной программы (решения задач подпрограммы) - выше плановой. Но достижение цели по целевым индикаторам Подпрограммы «Кинообслуживание населения» оценка остается как и в 2018 году - неэффективная, т.к главным условием для заключения договоров с прокатными организациями («Sony», «WaltDisney» и другие), выпускающими самые рейтинговые и ожидаемые фильмы, выступает количество кинозалов в кинотеатре, а кинотеатр «Восток» имеет всего один зрительный зал и не имеет возможности воспроизводить один фильм 5-7 раз в день. В 2019 году большинство зарубежных кинопремьер выходили с возрастным ограничением 18+, данный факт также является одной из основных причин спада посещаемости. Многие премьерные фильмы стали выпускаться в новом формате-SMPTE (кинопроектор в кинотеатре не соответствует данным техническим требованиям). По показателю "Количество кинопоказов отечественных фильмов " необходимо установить контакты с новыми прокатными организациями, активнее принимать участие на российских кинорынках, чтобы иметь возможность заключать договора на более выгодных условиях. Но хотелось бы отметить количество зрителей, по сравнению с 2018 годом оно увеличилось на 31% в категории. |
| 4 | Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края "Развитие физической культуры и спорта" | 90,5 | 78 | 84,5 | ниже плановой |
|  | Основные мероприятия по Программе выполнены, а запланированные результаты их реализации достигнуты не в полном объеме. Целевой индикатор "Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения" выполнен на 71,7%, по причине недостатка специального оборудования и специалистов данной категории; индикатор "Единовременная пропускная способность объектов спорта" выполнен на 45% в связи с некорректным прогнозом, недостаточным темпом строительства спортивных объектов, обусловленным высокой стоимостью таких сооружений, а также имеются отклоненные заявки от муниципальных образований Курского района на участие в краевых программах, предусматривающих строительство спортивных объектов. Степень соответствия кассовых расходов по Подпрограмме "Строительство, реконструкция и обустройство спортивных сооружений" исполнена на 13,77%, т.к. деньги поступили только в конце декабря 2019 года, в связи с чем заказ и изготовление проектно-сметной документации перенесли на 2020 год (реконструкция планируется предположительно в 2021 году). Оценка эффективности реализации муниципальной программы - ниже плановой. |
| 5 | Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края "Молодежная политика" | 161,7 | 99,3 | 130,5 | выше плановой |
|  | Основные мероприятия по Программе выполнены в полном объеме и все запланированные результаты их реализации достигнуты. Но в программе имеется некорректное мероприятие "Организация профильной смены в муниципальном учреждении дополнительного образования детском оздоровительно-образовательном центре «Звездный» Курского муниципального района Ставропольского края", которое не соответствует планируемому результату для достижения выполнения основных мероприятий. Оценка результативности достижения целей муниципальной программы (решения задач подпрограммы) - выше плановой. |
| 6 | Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края "Управление имуществом" | 289,4 | 80,9 | 185,1 | выше плановой |
|  | Основные мероприятия по Программе выполнены. Запланированные результаты их реализации достигнуты, показатель "Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположена в границах Курского района Ставропольского края" в 2019 году перевыполнен, но показатель "Доходы, полученные от сдачи в аренду недвижимого муниципального имущества, находящегося в собственности Курского муниципального района Ставропольского края" выполнен только на 70,5% из-за предоставления помещений в безвозмездное пользование, и показатель "Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности" выполнен на 40,5%, осуществление мероприятий по выделению помещения, ранее находившегося в безвозмездном пользовании и осуществление процедуры аукциона по предоставлению в аренду помещения. Показатель "Доходы, получаемые в виде арендной платы за пользование земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, находящимися в границах Курского района Ставропольского края, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков" выполнен на 88,3% из-за снижения ставок аренды. Оценка результативности достижения целей муниципальной программы - выше плановой. |
| 7 | Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края "Управление финансами" | 85,9 | 100 | 92,9 | плановая |
|  | Степень достижения целей муниципальной программы - 79,2%. Не выполнены следующие показатели индикаторов: "Оценка качества управления бюджетным процессом в Курском муниципальном районе" выполнен на 0%, так как приказом министерства финансов Ставропольского края и министерства экономического развития Ставропольского края была утверждена новая методика расчета оценки качества управления бюджетным процессом и стратегического планирования, результат оценивается в баллах. (В связи с изменением методики данный индикатор будет изменен.); "Увеличение доли главных распорядителей бюджетных средств местного бюджета, получивших максимальную балльную оценку по итогам проведения мониторинга финансового менеджмента" выполнен на 50%. Из-за большого количества внесений изменений в сводную бюджетную роспись ГРБС не смогли получить максимальную балльную оценку, необходимо улучшить качество планирования бюджетных средств. Основные мероприятия по Программе выполнены в полном объеме, и все запланированные результаты их реализации достигнуты. Оценка результативности достижения целей муниципальной программы - плановая. |
| 8 | Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края "Защита населения и территории Курского района Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций" | 100 | 100 | 100 | плановая |
|  | Основные мероприятия по Программе выполнены в полном объеме, и все запланированные результаты их реализации достигнуты. Оценка результативности достижения целей муниципальной программы (решения задач подпрограммы) - плановая |
| 9 | Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края "Развитие малого и среднего бизнеса, потребительского рынка, снижение административных барьеров" | 105,4 | 99,4 | 102,4 | выше плановой |
|  | Основные мероприятия по Программе выполнены в полном объеме, но не все запланированные результаты их реализации достигнуты. Подпрограмма: «Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса, развитие потребительского рынка» показатель "Количество субъектов малого и среднего бизнеса" - выполнение планового показателя составило 87,3% в результате проводимых налоговой инспекцией мероприятий по внедрению ККТ в розничной торговле. Приобретение ККТ ведет к финансовой нагрузке, на субъекты малого и среднего предпринимательства. Оценка результативности достижения целей муниципальной программы - выше плановой. |
| 10 | Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края "Развитие коммунального хозяйства, транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения" | 103,6 | 81,9 | 92,70 | плановая |
|  | Основное мероприятие по Программе "Поддержка муниципального дорожного хозяйства" выполнено не в полном объеме за счет краевого бюджета на 45,83% в связи с тем, что не все работы были завершены в 2019 году, сроки выполнения некоторых видов работ по заключенным контрактам заканчиваются в 2020 году, и остаток денежных средств перешел на финансирование программы в 2020 году. Оценка результативности достижения целей муниципальной программы (решения задач подпрограммы) - плановая. |
| 11 | Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства" | 85,8 | 98,8 | 92,3 | плановая |
|  | Оценка результативности достижения целей муниципальной программы (решения задач подпрограммы) - ниже плановой. Выполнение достижения цели по целевым индикаторам выглядит следующим образом: показатель "Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)" выполнен на 92,5%, из-за погодных условий произошло снижение производства продукции растениеводства; Подпрограмма "Развитие растениеводства" показатель "Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)" выполнен на 89,7%, и показатель "Производство основных видов продукции растениеводства (картофеля)" выполнен на 15,4%, из-за погодных условий снижена урожайность; Подпрограмма "Развитие животноводства" показатель"Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей" выполнен на 53,5%, т.к прогрессирует снижение поголовья овец и коз в КФХ и личных подсобных хозяйствах (ЛПХ), но по отношению к прошлому отчетному периоду показатель увеличился на 9,5%; Подпрограмма «Развитие инновационной, инвестиционной и технологической деятельности в сельскохозяйственном производстве» выполнен на 2%, сельскохозяйственные предприятия перестали заключать договора по страхованию в связи с тем, что при наступлении страхового случая очень трудно добиться страховых выплат. Основные мероприятия по Программе выполнены в полном объеме, и все запланированные результаты их реализации достигнуты, кроме четырех показателей: "Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства", "Оказание содействия достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса (возмещение части затрат на приобретение элитных семян)", "Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства за счет средств краевого бюджета и средств резервного фонда Правительства Российской Федерации" и "Оказание содействия достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса (возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей Курского района", результаты показателей обоснованы. |
| 12 | Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края "Межнациональные отношения и поддержка казачества" | 104,1 | 100 | 102,1 | выше плановой |
|  | Основные мероприятия по Программе выполнены в полном объеме, и все запланированные результаты их реализации достигнуты. Оценка результативности достижения целей муниципальной программы (решения задач подпрограммы) - выше плановой. |
| 13 | Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края " Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | 116,4 | 100 | 108,2 | выше плановой |
|  | Степень достижения цели программы по трем показателям целевого индикатора - выше плановой. Основные мероприятия по программе выполнены в полном объеме и все запланированные результаты их реализации достигнуты. Оценка результативности достижения целей муниципальной программы - выше плановой |
| 14 | Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края " Профилактика правонарушений в Курском районе Ставропольского края" | 139,3 | 99,8 | 119,6 | выше плановой |
|  | Оценка результативности достижения целей муниципальной программы - выше плановой. Но по основному мероприятию "Проведение ежегодного анализа состояния преступности в целях изучения практики предупреждения, раскрытия и расследования отдельных видов преступлений и правонарушений" Программы исполнение - 75%. Достигнутый результат по количеству преступлений в состоянии алкогольного опьянения в 2019 году вырос на 4,4% по сравнению с 2018 годом. |